## Hoja1
Equipo de Trabajo
[5 empty] | Carné | Código | Nombre
[5 empty] | 2018225352 | RB | Rayforth Brenes Rodríguez
[5 empty] | 2020059280 | OM | Omar Madrigal Rodríguez
[5 empty] | 2022285164 | JM | Juan Mallma Zamora
[5 empty] | 2018164094 | BS | Brandon Sánchez Araya
Cronograma de Actividades
Fase | Día | Encargado |  | Actividad
1 | 2024-03-13 | RB, OM, JM, BS |  | Definición de Web Stack
| 2024-03-16 | RB, OM, JM, BS |  | Asignación: Casos de uso
| 2024-03-16 | RB, OM |  | Asignación: Diseño del prototipo
| 2024-03-16 | JM |  | Asignación: Diagrama de escenarios e implementación
| 2024-03-16 | BS |  | Asignación: Diagrama de procesos y despliegue
| 2024-03-19 | RB, OM, JM, BS |  | Unificación y revisión del Avance 2
| 2024-03-22 | RB, OM, JM, BS, Profesora |  | Revisión Avance 2
| 2024-03-27 | RB |  | Asignación: introducción, vista lógica, vista de datos
| 2024-03-27 | OM | 100 | Asignación: representación, vista lógica, vista de datos
| 2024-03-27 | JM | 100 | Asignación: vista de casos de uso, vista de implementación, tamaño y desempeño
| 2024-03-27 | BS | 100 | Asignación: vista de procesos, vista de despliegue, calidad
| 2024-03-28 | RB, OM, JM, BS | 0 | Inicio documento SAD
| 2024-03-31 | RB, OM, JM, BS | 73 | Primer revisión grupal del documento SAD
| 2024-04-02 | RB, OM, JM, BS | 100 | Última revisión grupal del documento SAD
| 2024-04-03 | RB, OM, JM, BS | 100 | Entrega documento SAD
2 | 2024-04-15 | RB |  | Asignación: Frontend
| 2024-04-15 | OM, JM |  | Asignación: Backend
| 2024-04-15 | BS |  | Asignación: Alojamiento
| 2024-04-15 | BS | 100 | Asignación: Corrección SAD
| 2024-04-15 | RB, OM, JM, BS | 100 | Semana de preparación para terminar de aprender de las tecnologías
| 2024-04-22 | OM, JM |  | Inicio programación: backend
| 2024-04-22 | RB |  | Inicio programación: frontend
| 2024-04-22 | BS |  | Tareas de apoyo
| 2024-04-29 | RB, OM, JM, BS | 100 | Ensamblaje del proyecto
| 2024-05-06 | BS, OM |  | Alojamiento en servidor web
| 2024-05-06 | BS |  | Corrección del SAD
| 2024-05-13 | RB, OM, JM, BS | 100 | Entrega Fase 2
Tabla de Seguimiento
Fase | Día | Encargado | % Finalizado | Actividad |  |  |  | Acceso | Observaciones
1 | 2024-03-13 | RB, OM, JM, BS | 100 | Reunión: definición de Web Stack |  |  |  |  | Es importante mencionar que todos los deadlines establecidos en el cronograma de actividades se cumplieron a cabalidad por lo que no hubo retrasos.
| 2024-03-16 | RB, OM, JM, BS | 100 | Reunión: distribución de tareas Avance 2
| 2024-03-16 | RB, OM, JM, BS | 46 | Reunión: realización de casos de uso
| 2024-03-17 | RB, OM, JM, BS | 100 | Reunión: realización de casos de uso
| 2024-03-18 | RB, OM, JM, BS | 80 | Reunión: revisión y correción de los avances de las asignaciones realizadas |  |  |  | a. Vista de escenarios:https://drive.google.com/file/d/1QuRnUcpC5qvPCmGvgCXLgdYN68Hmky77/view?usp=sharing b. Paper prototype: https://www.figma.com/file/ytlB4j3U79P23tFfnF9J1W/Prototipo-Diseño-de-software?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=s73lpEdFIhAeCu9P-1 c. Vista Física: https://drive.google.com/file/d/18dNLAIXUuIgBL76i5k3Vskn6tvnNvasT/view?usp=drive_link d. Vista de Implementación: https://drive.google.com/file/d/1a_gu1o63au-f2bsmF2B8risYeNlOxJuB/view?usp=sharing e. Vista Procesos: https://drive.google.com/file/d/1X7bJMu-7Dqe4fiB9rSlsPk3vY7SHLDnv/view?usp=drive_link
| 2024-03-19 | RB, OM, JM, BS | 100 | Correcciones finales del los diagramas y prototipo
| 2024-03-19 | RB, OM, JM, BS | 100 | Reunión: unificación y revisión del Avance 2
| 2024-03-22 | RB, OM, JM, BS, Profesora | 100 | Revisión Avance 2
| 2024-03-25 | RB, OM, JM, BS | 67 | Reunión: análisis y correcciones del Avance 2
| 2024-03-27 | RB, OM, JM, BS | 100 | Reunión: distribución de tareas Avance 3
| 2024-03-31 | RB, OM, JM, BS | 73 | Reunión: revisión y correción de los avances de las asignaciones realizadas
| 2024-04-02 | RB, OM, JM, BS | 100 | Reunión: última revisión y corrección del SAD
| 2024-04-02 | RB, OM, JM, BS | 100 | Finalización de bitácora
2 | 2022-04-15 | RB, OM, JM, BS | 100 | Reunión: distribución de tareas Fase 2
| 2022-04-15 | RB, OM, JM, BS | 100 | Semana dedicada a terminar de estudiar las tecnologías a utilizar
| 2024-04-25 | RB, OM, JM, BS | 100 | Reunión: muestras de avances personales
| 2024-04-29 | RB, OM, JM, BS | 100 | Reunión: ensamblaje backend+frontend
| 2024-05-09 | RB, OM, JM, BS | 100 | Reunión: correcciones finales y última revisión del proyecto
| 2024-05-13 | RB, OM, JM, BS | 100 | Finalización de bitácora
Análisis de resultados
| Resultados |  | % Logro | Comentarios
| Frontend |  | 100 | Se realizó correctamente la elaboración del frontend
| Backend |  | 100 | Se realizó correctamente la elaboración del backend
| Alojamiento web |  | 100 | Se realizó con éxito, cabe resaltar que se hicieron modificaciones de los planteados en la primera fase debido a que ambos se podían usar de manera gratuita
| Correcciones SAD |  | 100 | Se realizaron con éxito todas las correcciones del SAD
Lecciones Aprendidas
| Encargado |  |  | Lección
| RB |  |  | En realizar este proyecto fue muy impactante debido a la organizacion que requiere de este, ademas de trabjar 4 personas consecutivamente en diferentes tareas puede generar muchos atrasos o malentendidos.
| OM | RB, OM, JM, BS |  | Para mi en este proyecto tuve mucho aprendizaje a la hora del uso de las tecnologias, ya que antes no tenia este conocimiento y me parecio bastante enriquecedor.
| JM | RB, OM |  | La realización del proyecto fue una experiencia muy enriquecedora, esto debido a que aprendí como trabajar en equipo para realizar un proyecto sumamente complejo que esta dividido en varias etapas y requería de una colaboración y coordinación precisa.
| BS | JM |  | Este proyecto fue de gran provecho, ya que se emplearon tecnologías que nunca había utilizado por lo que fue expandir mis conocimientos en ese sentido, también me ayudó a dejar más claro que hay funcionalidades que son críticas y que hay otras que pueden esperar futuras actualizaciones, también el pensar en un diseño responsivo y accesible.